## 마일스톤
프로토타입 제작의 마일스톤
| 씬, 레벨은 일단 가레벨로 진행 |  | 추후 실제 레벨도 기획자가 만들기
1차 마일스톤 | [7 empty] | 2차 마일스톤 | [8 empty] | 3차 마일스톤 | [7 empty] | 4차 마일스톤 |  |  |  | 5차 마일스톤(폴리싱 및 취합) |  | QA기간
검증 목표 | 핵심 컨텐츠인 이동의 재미 요소 검증, 멀미 등 안전 요소 체크 | [6 empty] | 검증목표 | 컨텐츠 전체에서 사용되는 공통 시스템의 구현, 재미 요소 검증 | [7 empty] | 검증목표 | 챕터별로 필요한 시스템이 잘 작동하는지, 상호작용 요소나 피드백 작동이 잘 이루어지는지, 좀더 세부 디테일 | [6 empty] | 검증목표 | 비주얼적 부분 체크, 에셋 적용 여부, 레벨이 주는 실제 경험 체크, 오류나 예외상황 확인 |  |  | 검증목표 | 게임 루프가 제대로 진행되는지 체크
움직임(화면상) | [7 empty] | 미션 관련 | [8 empty] | 챕터2 씬 | [7 empty] | UI |  |  |  | 챕터세팅
| 스윙으로 이동하기 | [7 empty] | 미션 목표 설정, 조정 |  | 예) 좌표값만 조정해서 미션 실패/성공 영역 조정 가능한지 확인하기 위함 |  |  |  | 모델 자체 변형은 어려움 |  |  | 위험 영역 관련 | 당연히 콜라이더로 됨. 시각자료를 통해서 디테일한 요구사항 전달하기 | [6 empty] | 각 화면의 UI를 기획된 레이아웃대로 교체 |  |  |  | 각 기기를 구동했을 시 선택한 챕터가 구동되는지 확인
| 시점전환(고개 돌리기) |  | 팔 흔드는 범위, 고개 돌린 방향으로 이동 여부 말씀드릴게요 | [5 empty] | 어떤 영역 접근시 | [5 empty] | 위치나 거리를 바꾸기는 가능 |  |  |  | 차량의 사각지대를 위험 영역으로 인식도록 설정 | [6 empty] | 미션 달성 기능과 연동되어, 체크리스트가 잘 작동하는지 여부 확인 |  |  |  | 각 챕터의 루프가 종료되었을 때, 로그인 화면으로 제대로 돌아가는지 확인
| 팔 들기 |  | 손들면서 이동(스윙)하기 등 동시 동작도 확인 | [6 empty] | UI에서 미션&서브미션 확인 기능 | [8 empty] | 차량의 시동 여부에 따라 위험/안전 영역을 Switch 기능 (이 기능이 없어질 가능성 있음 좀더 생각해보기) | [6 empty] | UI 비주얼 및 요소들의 배치 |  |  |  | 관리자 모드를 호출하여 다시 챕터세팅 화면으로 돌아갈 수 있는지 확인
|  |  |  | 구현을 어떻게 할거냐에 따라 난이도가 다름 | [5 empty] | UI에서 미션&서브미션 달성 여부 확인 기능 |  |  | 콜라이더로 당연히 되는 부분이고 | [12 empty] | 일시정지 및 환경설정 UI
내 움직임 상태 인식(시스템) |  |  |  | 위치 순서대로 인식해서 감지하는방법 |  |  |  |  | 플레이어의 행동에 따라 미션 달성 여부 체크 기능 |  |  |  | 오히려 기능적이나 UI적인 부분 구현에 대한 정보를 주는게 좋음 |  |  |  | 안전가이드-사각지대 미니게임 관련 | [9 empty] | 일시정지UI 호출 및 비활성화, 각종 설정 재설정 기능 구현
| 스윙으로 이동하기 |  |  | 각도를 계산해서 인지하는방법 | [5 empty] | 콘솔에 찍거나 간단한 ui 덩어리가 있거나...아직 의도가 없는 상태임. | [7 empty] | 사각지대 미니게임 호출 시 시야 높이가 성인 시야 높이로 설정 | [8 empty] | 일시정지 후 다시 플레이 버튼 작동 여부 확인
| 시점전환(고개 돌리기) |  |  | 위치 기준으로 콜라이더 설정해서 닿을때마다 이동을 인식하는느낌? |  |  |  | 게임 영역 관련 | [9 empty] | 컨트롤러 Raycast로 오브젝트 선택 기능 |  | 객체 자체가 아니라 반사된걸 선택할수도 있음 | [6 empty] | 재설정한 설정이 서버와 통신되는지 여부 확인
| 팔 들기 | [7 empty] | 게임 영역 벗어났을 때 처리 | [9 empty] | 선택된 오브젝트가 사람인지 사람이 아닌지 체크 기능 |  | 상호작용 가능 오브젝트를 지정해서 알려드려야 함
[9 empty] | 신호등 상태에 따라 횡단보도가 위험/안전 영역으로 바뀌는 기능 | [9 empty] | 사람일 경우 하이라이팅 처리하는 기능 | [5 empty] | 레벨
서버와의 데이터 통신 | [8 empty] | 인도와 차도의 상태에 따라 위험/안전 영역을 설정하는 기능 |  |  |  | 영역 구분을 좀더 디테일하게, 상황별로 나눠놓아야함 |  |  |  |  | 제한시간이 만료된 이후, UI생성, 이미지 호출 |  | (판넬인지 아닌지, 이미지인지 여부는 추후 수정 가능성) | [5 empty] | 제작된 레벨이 의도한 경험을 줄 수있는지 확인 |  | (수치나 접근 가능 영역, 유저 동선 방해 여부 등)
| 계정의 생성/업데이트/삭제 기능 | [16 empty] | 자동차 사이드미러, 백미러 구현
|  | 공백, 공백문자, 초성 불가능 | [5 empty] | 미션 피드백 관련 |  | 차라리 연출로 하는게 낫다(유니티 타임라인기능?) |  |  | 화면을 날리고 씬이 바뀌어서 재생해야함 | [11 empty] | 환경설정
|  | 한글, 영문 대,소문자만 조합 가능/ 2~8자로 구성 | [6 empty] | 미션 실패 판정시 안전가이드 호출 | [7 empty] | 챕터3 관련 | [8 empty] | 색약 옵션 기능
|  | 간단한 중복 여부 체크, SQL인젝션 방지. | [7 empty] | 안전 가이드 영상, 혹은 애니메이션이 호출 기능 | [7 empty] | NPC의 움직임을 테이블, FSM 등으로 제어 기능 |  |  |  | 최초 실행시 npc들 스폰 위치 |  |  |  | 화면 밝기 조절 기능
|  | 생성된 계정으로 접속하면 ID를 리턴(리턴값만 확인) | [8 empty] | (모션 연출만 구현) | [6 empty] | 컨트롤러 Raycast로 NPC를 선택하였을 때, 아웃라이너로 강조 기능 |  |  |  | 나쁜행동을 언제시작? |  |  |  | 시야가 플레이어의 키맞춤 수동 조절 기능
[10 empty] | 안전 가이드 영상이 호출되었을 때 게임 내 시간 정지 기능 |  |  |  | 씬을 이동해서 npc빼고 나머지 레벨 복붙해두고 npc 연출만 보여주기 |  |  |  | NPC를 선택했을 때 정답, 오답 여부를 체크 기능 |  |  |  | 나쁜행동을 하게 하는 트리거 필요 |  |  |  | 설정한 내용이 저장 기능
[10 empty] | 안전 가이드 영상이 호출되었을 때, 게임 오버 조건이 변수로 기입할 수 있는 기능 | [7 empty] | 제한시간이 만료된 이후, 내 득점을 계산해서 보여주는 기능 |  |  |  | 어떨때 destroy되는지 |  |  | 디자인
[10 empty] | 1트클리어 시 에도 안전가이드 영상이 호출되고, 안전가이드 영상 시청 후 클리어 처리 기능 | [7 empty] | 지목된 NPC가 destroy 기능 |  |  |  | 씬내 최대 배치 npc 수 | 인원수 유지 |  |  | 적용된 에셋이 잘 작동하는지
[18 empty] | 먼저 지목한 player에게 점수가 반영하는 기능 |  | 먼저 지목한 사람만 판정되기 때문 |  | 플레이어 수에 따라 npc 생성량 비율로 조정 가능 |  |  |  | 모델의 움직임이나 애니메이션의 이상 여부 체크
체크포인트 관련
[9 empty] | 특정 달성도를 달성했을 때에, 체크포인트 기능 | [7 empty] | 최종 보상 관련 |  | 마일스톤1의 계정 관련 내용과 중복되는 내용임. 애초에 계정 부분 때 구현되어 있어야 할 부분
문서 양식 | [9 empty] | 체크포인트 달성 이후 미션 실패 시, 다시 체크포인트에서 리스폰 기능 (재시작하는지) | [7 empty] | 계정 테이블에 각 챕터 클리어 여부를 저장 기능
| 필요한거 | [16 empty] | 챕터3 종료 후 보상 챕터에 도달했을 때 저장된 데이터를 읽어오는 기능
| 예시로 보여줄수있는 이미지 | [16 empty] | 저장된 데이터에 따라 알맞는 훈장이나 보상을 지급할 수 있는 기능
플로우차트로 되어있는 이미지
튜토리얼 관련
NPC 고르는 화면 호출 기능
NPC를 고르면, 고른 NPC는 한 발 앞으로 나오고, 선택받지 못한 NPC는 한 발자국 뒤로 가는 기능
[5 empty] | 공통사항 |  |  | 챕터별 | [9 empty] | NPC의 튜토리얼 진행 |  | 애니메이션의 유무에 따름
|  |  |  | 사진 |  | 움직임 |  |  | 게임 영역 관련 | 게임영역 벗어났을때 처리 부분 영역구분 상황별로 |  |  | 사진 | [5 empty] | 예) 시범 보이기, 적절한 모션
[5 empty] | ㅁㅁ | 미션관련 | [11 empty] | 로그인 화면~ 로그인 기능
[5 empty] | ㅁㅁ | 미션 피드백 관련 |  |  | 튜토리얼 | NPC호출 뭐 알려주는거 조작법이랑 |  |  | ui관련일듯 |  |  |  | 서버 관련
[5 empty] | ㅁㅁ | 체크포인트 관련 | [11 empty] | 6인 동기 멀티플레이
| 환경 | [7 empty] | 챕터2 | 위험 영역 시각자료 ㅇㅇ 요구사항 명확히 전달 |  |  | 성인 시야 애들시야 바뀌는거 상호작용되는애들 리스트 거울은 잠시보류 |  |  |  |  | 방을 개설, 참여, 초기화
|  |  |  | 빼자 |  | 디자인 | [11 empty] | 멀티플레이 환경에서 싱글 플레이 기능 | [5 empty] | 선택 디스트로이 오키
| 색약 옵션 기능 | - | - | - | - | [12 empty] | 같이 플레이한 인원들이 서로 점수를 비교 기능
| 화면 밝기 조절 기능 |  |  |  |  | UI | 아까 색감 레이아웃 배치? | [16 empty] | 스폰포인트를 맵밖으로 빼는게 ㅇㅇ
유니티 카메라 | 시야가 플레이어의 키맞춤 수동 조절 기능 |  |  |  | 잠시대기 | 레벨
| 설정한 내용이 저장 기능 |  |  |  | 요거 ㅇㅇ | 상호작용가능 오브젝트 선택시 아웃라이너 | [5 empty] | 파괴 되는 상황도 상황별로 나눠서 | [11 empty] | 못잡은 애들 어케 디스트로이? |  | 조건 ㅇ
| 서버랑 엮어서 | [7 empty] | 챕터3 | 스폰 위치 언제시작?? 트리거필요 어떨때 파괴? 씬내 최대배치 인원 비율조정 가능 | [5 empty] | 비율은 소수점 하고 반올림 이나 반내림 조건 달아서 | [7 empty] | 인원수 증가에 따른 비율
코어루프 제일우선
[9 empty] | 최종보상 관련 | 일단 얘기나온대로 랭킹시스템 뱃지 정도만
각 구성요소
챕터1
서버관련
레벨 디자인 잠시대기

## 마일스톤 초안
프로토타입 제작의 마일스톤
| 씬, 레벨은 일단 가레벨로 진행 |  | 추후 실제 레벨도 기획자가 만들기 |  |  | 해야되는 컨텐츠를 써야지 질문을 써놈
1차 마일스톤 | [7 empty] | 2차 마일스톤 | [5 empty] | 3차 마일스톤 | [5 empty] | 4차 마일스톤(폴리싱 및 취합) |  |  |  | QA기간
목표 : 공통적으로 작동해야 할 베이스 시스템이 의도대로 작동하는지 확인하기 | [7 empty] | 목표: 챕터별로 필요한 시스템이 잘 작동하는지, 상호작용 요소나 피드백 작동이 잘 이루어지는지, 좀더 세부 디테일 | [5 empty] | 목표: 비주얼적 부분 체크, 에셋 적용 여부, 레벨이 주는 실제 경험 체크, 오류나 예외상황 확인 | [5 empty] | 목표 : 게임 루프가 제대로 진행되는지 체크
| 보고싶은거 | [7 empty] | 보고싶은거 | [5 empty] | 보고싶은거 | [5 empty] | 보고싶은거
|  | 움직임(화면상) | [7 empty] | 챕터2 씬 | [5 empty] | UI | [5 empty] | 챕터세팅
|  |  | 스윙으로 이동하기 |  | 미션별로 수행해야 하는 위치가 있음 |  | (지정된 장소에서만 인식하게끔 할수있는지) |  |  |  | 위험 영역 관련 | [5 empty] | 각 화면의 UI가 기획된 레이아웃대로 잘 출력되는지 | [5 empty] | 각 기기를 구동했을 시 선택한 챕터가 제대로 연결되는지
|  |  | 시점전환(고개 돌리기) |  | (좌우 확인하기는 횡단보도 건너면서 해봤자 미션 인정 안되는 것처럼) | [6 empty] | 차량의 사각지대를 위험 영역으로 인식하는지 |  |  |  |  | 미션 달성 기능과 연동되어, 체크리스트가 잘 작동하는지 | [5 empty] | 각 챕터의 루프가 종료되었을 때, 로그인 화면으로 제대로 돌아가는지
|  |  | 팔 들기 |  | 손들면서 이동(스윙)하기 등 동시 동작 | [6 empty] | 차량의 시동 여부에 따라 위험/안전 영역을 Switch 할 수 있는지 |  |  |  |  | UI 비주얼 및 요소들의 배치 | [5 empty] | 관리자 모드를 호출하여 다시 챕터세팅 화면으로 돌아갈 수 있는지
일시정지 및 환경설정 UI
|  | 내 움직임 상태 인식(시스템) | [7 empty] | 안전가이드-사각지대 미니게임 관련 | [7 empty] | 일시정지UI 호출 및 비활성화, 각종 설정 재설정 가능한지
|  |  | 스윙으로 이동하기 | [7 empty] | 사각지대 미니게임 호출 시 시야 높이가 성인 시야 높이로 자동 변환되는지 | [6 empty] | 일시정지 후 다시 플레이 버튼 잘 작동하는지
|  |  | 시점전환(고개 돌리기) | [7 empty] | 컨트롤러 Raycast로 오브젝트 선택을 할 수 있는지 | [6 empty] | 재설정한 설정이 그대로 저장되는지
|  |  | 팔 들기 | [7 empty] | 선택된 오브젝트가 사람인지 사람이 아닌지 검증할 수 있는지
[11 empty] | 제한시간이 만료된 이후, 내가 찾지 못한 '사각지대'의 사람을 보여줄 수 있는지 |  |  |  |  | 레벨
|  | 미션 관련 | [14 empty] | 사전에 제작된 레벨이 기획대로의 경험을 줄 수 있는지 |  | (수치나 접근 가능 영역, 유저 동선 방해 여부 등)
|  |  | 테이블로 영역 지정 조정하기 |  | 예) 좌표값만 조정해서 미션 실패/성공 영역 조정 가능한지 확인하기 위함 |  |  |  |  | 챕터3 관련
|  |  | 어떤 영역 접근시 | [7 empty] | NPC의 움직임을 테이블, FSM 등으로 제어할 수 있는지 |  |  |  |  | 환경설정
|  |  |  | UI에서 미션&서브미션 확인 가능한지 | [6 empty] | 컨트롤러 Raycast로 NPC를 선택하였을 때, 아웃라이너로 강조할 수 있는지 | [5 empty] | 색약 옵션이 잘 작동하는지
|  |  |  | UI에서 미션&서브미션 달성 여부 확인 가능한지 | [6 empty] | NPC를 선택했을 때 정답, 오답 여부를 체크할 수 있는지 | [5 empty] | 화면 밝기 기능이 잘 작동하는지
|  |  | 플레이어의 행동에 따라 미션을 달성 체크가 가능한지 | [7 empty] | 제한시간이 만료된 이후, 내 득점을 계산하여 보여줄 수 있는지 | [5 empty] | 시야가 플레이어의 키에 맞게 잘 작동하는지
[11 empty] | 지목된 NPC가 destroy되는지 | [5 empty] | 설정한 내용이 저장되는지
|  | 계정 관련 | [8 empty] | 먼저 지목한 player에게 제대로 점수가 반영되는지 |  | 먼저 지목한 사람만 판정되기 때문 |  |  | 디자인
|  | 데이터가 잘 왔다갔다 하는지 여부가 중요함 | [14 empty] | 적용된 에셋이 잘 작동하는지
[10 empty] | 최종 보상 관련 | [6 empty] | 리깅이나 애니메이션이 이상하진 않는지
|  |  | 한글,영문 대문자 2~8자로 구성된 계정을 생성할 수 있는지 | [7 empty] | 계정 테이블에 각 챕터 클리어 여부를 저장할 수 있는지
|  |  |  | 공백 불가, 초성만 불가 | [6 empty] | 챕터3 종료 후 보상 챕터에 도달했을 때 저장된 데이터를 잘 읽어올 수 있는지
|  |  |  | 계정 중복 여부 확인하는지, SQL 인젝션 방지 등 보안 요소가 잘 작동하는지 | [6 empty] | 저장된 데이터에 따라 알맞는 훈장이나 보상을 지급할 수 있는지
생성된 계정의 데이터로 접속할 수 있는지
|  |  | 생성된 계정을 제대로 삭제할 수 있는지 | [6 empty] | 튜토리얼 관련
NPC 고르는 화면이 제대로 호출되는지
ㅇ |  | 게임 영역 관련 | [8 empty] | NPC를 고르면, 고른 NPC는 한 발 앞으로 나오고, 선택받지 못한 NPC는 한 발자국 뒤로 갈 수 있는지
|  |  | 게임 영역 벗어났을 때 처리 | [7 empty] | NPC가 올바른 튜토리얼을 진행할 수 있는지
|  |  | 신호등 상태에 따라 횡단보도가 위험/안전 영역으로 바뀌는 기능 | [8 empty] | 예) 시범 보이기, 적절한 모션
인도와 차도의 상태에 따라 위험/안전 영역을 설정하는 기능
서버 관련
|  | 미션 피드백 관련 | [8 empty] | 6인 동기 멀티플레이가 작동하는지
|  |  | 미션 실패 판정시 안전가이드 호출 | [7 empty] | 방을 개설하고, 참여하고, 초기화되는지
|  |  |  | 안전 가이드 영상, 혹은 애니메이션이 잘 호출되는지 | [6 empty] | 멀티플레이 환경에서 싱글로도 플레이 가능한지
[5 empty] | (마네킹 등으로 모션만 구현) | [5 empty] | 같이 플레이한 인원들이 서로 점수를 비교할수 있는지
안전 가이드 영상이 호출되었을 때 게임 내 시간이 멈추는지
안전 가이드 영상이 호출되었을 때, 게임 오버 조건이 변수로 기입되는지
1트클리어 시 에도 안전가이드 영상이 호출되고, 안전가이드 영상 시청 후 클리어 처리가 되는지
ㅇㅇ
체크포인트 관련
특정 달성도를 달성했을 때에, 체크포인트 시스템이 제대로 작동하는지
체크포인트 달성 이후 미션 실패 시, 다시 체크포인트에서 리스폰되는지(재시작하는지)